## Plan de trabajo
Septiembre
[10 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
ID hito | Hito | ID actividad | Actividades | Porcentaje de la calificación | Precursora | Fecha de inicio | Duración [días] | Fecha final | Responsable(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
#N/A | Punto 1 | 1 | Introducción | 5% | 14 | 2023-09-16 | 1 | 2023-09-16 | Daniel
#N/A | Punto 2.a. | 2 | Descripción de las fuentes de datos | 3% | 14 | 2023-09-16 | 1 | 2023-09-16 | Daniel
#N/A | Punto 2.b. | 3 | Adquisición de los datos | 5% |  | 2023-09-08 | 1 | 2023-09-08 | Andrés
#N/A | Punto 2.c. | 4 | Descripción del proceso de limpieza de datos. | 5% | 3 | 2023-09-09 | 1 | 2023-09-09 | Javier
#N/A | Punto 2.d. | 5 | Análisis descriptivo de los datos. | 8% | 4 | 2023-09-10 | 1 | 2023-09-10 | Javier
#N/A | Punto 3 | 6 | Estimación de perfil edad – salarios. | 5% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
#N/A | Punto 3 | 7 | Presentación perfiles edad-salarios y “edad-pico” | 5% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
#N/A | Puntos 4.a. y 4.b. | 8 | Estimación de la brecha salarial de género. | 10% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 4.c. | 9 | Perfiles edad-salarios y “edad-pico” por género | 8% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 4.c. | 10 | Interpretación de las estimaciones de la brecha salarial de género. | 10% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 5.a. | 11 | Construcción de Muestra para predicción. | 3% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5.b. | 12 | Desempeño predictivo | 7% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5.c. | 13 | Interpretación del desempeño predictivo. | 10% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5.d. | 14 | LOOCV | 10% | 5 | 2023-09-11 | 5 | 2023-09-15 | Javier
#N/A | Entrega | 15 | Repositorio de GitHub | 6% | 14 | 2023-09-16 | 1 | 2023-09-16 | Daniel
#N/A | Entrega | 16 | Revisión del informe |  | 15 | 2023-09-17 | 1 | 2023-09-17 | Todos

## Hoja5
Etiquetas de fila | Suma de Porcentaje de la calificación
Andrés | 0.25
Angie | 0.28
Daniel | 0.24
Javier | 0.23
Todos
Total general | 1

## Plan de trabajo (2)
Septiembre
[10 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
ID hito | Hito | ID actividad | Actividades | Porcentaje de la calificación | Precursora | Fecha de inicio | Duración [días] | Fecha final | Responsable(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
#N/A | Punto 1 | 1 | Redactar introducción | 5% |  | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
#N/A | Punto 2 | 2 | Realizar descripción de las fuentes de datos | 3% |  | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
#N/A | Punto 2 | 3 | Adquisición de los datos | 5% |  | 2023-09-08 | 1 | 2023-09-09 | Andrés
|  |  | Redactar adquisición de los datos | [5 empty] | Andrés
Generar base de datos sin limpieza
#N/A | Punto 2 | 4 | Descripción del proceso de limpieza de datos. | 5% | 3 | 2023-09-09 | 1 | 2023-09-10 | Javier
|  |  | Generar base de datos definitiva | [5 empty] | Javier
#N/A | Punto 2 | 5 | Análisis descriptivo de los datos. | 8% | 3 | 2023-09-09 | 1 | 2023-09-10 | Javier
#N/A | Punto 3 | 6 | Estimación de perfil edad – salarios. | 5% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
#N/A | Punto 3 | 7 | Presentación perfiles edad-salarios y “edad-pico” | 5% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Daniel
Incluir parte en el informe
#N/A | Punto 4 | 8 | Estimación de la brecha salarial de género. | 10% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 4 | 9 | Perfiles edad-salarios y “edad-pico” por género | 8% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 4 | 10 | Interpretación de las estimaciones de la brecha salarial de género. | 10% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Angie
#N/A | Punto 5 | 11 | Construcción de Muestra para predicción. | 3% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5 | 12 | Desempeño predictivo | 7% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5 | 13 | Interpretación del desempeño predictivo. | 10% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Andrés
#N/A | Punto 5 | 14 | LOOCV | 10% | 5 | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15 | Javier
#N/A | Entrega | 15 | Repositorio de GitHub | 6% | 14 | 2023-09-15 | 1 | 2023-09-16 | Daniel
#N/A | Entrega | 16 | Revisión del informe (formato y contenido) |  | 15 | 2023-09-16 | 1 | 2023-09-17 | Todos
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A | [5 empty] | 2023-11-08 | 0 | 2023-11-08
16

## Listas (hidden)
Hitos
1 | Participación de Sustentar
2 | Fecha definida
3 | Expositores confirmados
4 | Lugar reservado
5 | Presupuesto aprobado
6 | Cronógrama definido
7 | Invitaciones enviadas
8 | Asistentes confirmados
9 | Reservas de tiquetes y hoteles
10 | Proveedores contratados
11 | Asistentes registrados